Приложение 1 к приказу от 21.06.2012 № 125

**СОГЛАСОВАНО**

Советом Гимназии

Председатель Совета Гимназии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильева Е.М.

21 июня 2012 г

**ПЛАН**

**введения ФГОС основного общего образования**

**МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»**

**С 01.09.2012 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления** | **Задачи** | **Ответственные**  **Сроки** |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | Утверждение плана введения ФГОС ООО. Создание рабочей группы по разработке Основной образовательной программы. | Левина Т.Л., директор, июнь |
| Принятие решения Советом гимназии о введении в ОУ ФГОС ООО | Совет гимназии, июнь |
| Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в ОУ | Исхакова М.Н., заместитель директора по УВР.  Сипкина В.В., зав библиотекой,  Руководители кафедр июнь-август |
| Поэтапная разработка рабочей группой, Основной образовательной программы основного общего образования  Внесение необходимых изменений и дополнений в основную образовательную программу | Левина Т.Л. директор.  Исхакова М.Н., Кузнецова О.Е. заместители директора по УВР,  Руководители кафедр 2012-2013 учебный год |
| Разработка договора с родителями о предоставлении общего образования в ОУ | Левина Т.Л. директор,  август, 2012 г.  Председатель совета гимназии |
| Внесение необходимых изменений в Устав ОУ, с учетом требований ФГОС ООО | Левина Т.Л. директор,  июль 2012 г. |
| Приведение в соответствие с ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Левина Т.Л. директор, 2012-2013 учебный год |
| Заключение договора о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников | Левина Т.Л. директор  Кожина Н.В. заместитель директора по ВР,  ежегодно в сентябре |
| **Финансово-экономическое обеспечение** | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы, в т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ | Левина Т.Л. директор Васильева Е.М. председатель Совета гимназии  Антонова С.Г. председатель ПК  август 2012 г. |
| **Кадровая политика** | Комплектование ОУ кадрами, соответствующими новым квалификационным и должностным инструкциям | Левина Т.Л. директор, с учетом потребности |
| Разработка и реализация план-графика повышения квалификации кадров | Исхакова М.Н. заместитель директора по УВР, ежегодно по плану |
| Разработка плана и осуществления внутришкольного контроля реализации ФГОС ООО | Исхакова М.Н. заместитель директора по УВР.  Руководители кафедр, ежегодно до начала учебного года |
| **Информационное обеспечение** | Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения | Левина Т.Л. директор ОУ  Совет гимназии, ежегодно |
| Использование информационных ресурсов ОУ (сайт, школьная газета, информационные стенды) | Левина Т.Л. директор ОУ  Кузнецова О.Е заместитель директора по УВР  Минин А.Л. учитель информатики |
| **Материально-техническое обеспечение** | Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам, техническим средствам обучения  - Школьная вычислительная локальная сеть  - Административная вычислительная локальная сеть | Кузнецова О.Е. заместитель директора по УВР  Минин А.Л. учитель информатики |
| Обеспечение доступа к использованию объектов инфраструктуры ОУ для организации дополнительного образования, питания | Кожина Н.В. заместитель директора по ВР  Руководители: школьного музея, медиацентра, зала хореографии, спортивного зала, библиотеки, столовой |
| Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем | Исхакова М.Н. заместитель директора по УВР  Сипкина В.В. заведующая библиотекой  Руководители кафедр, ежегодно до сентября |
| Комплектование библиотеки достаточным фондом дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографическими и периодическими изданиями в печатном и цифровом варианте. | Левина Т.Л. директор гимназии  Сипкина В.В. заведующая библиотекой  ежегодно до сентября |